## SYSTEM DESIGN  /  PROJECT MANAGEMENT

# KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Ứng dụng quản lý ghi chú cá nhân  •  Python Tkinter + MongoDB  •  Team 5 người

Bản phác thảo kiến trúc — ngày 09/10/2026 | Trạng thái: Proposed / Chưa được duyệt

Thiết kế ưu tiên modular monolith. Main thread chỉ xử lý UI; business logic đi qua use cases; MongoDB/GridFS, local draft và OS notification là outbound adapters. Toàn bộ chi tiết nằm trong 03_SYSTEM_ARCHITECTURE.md.

# 1. Chốt mục tiêu kiến trúc

| Mục tiêu | Quyết định thiết kế | Lợi ích đo được |
| --- | --- | --- |
| UI không treo | ThreadPool/Queue; event pump poll chỉ từ main thread | Có thể fault-inject MongoDB sleep, UI vẫn phản hồi |
| Core dễ tái sử dụng | Domain + Application không import Tkinter/PyMongo | Unit tests không cần GUI/DB; thêm UI/API adapter |
| Dữ liệu an toàn | Optimistic version, client_operation_id, compensating GridFS purge | Không overwrite âm thầm; cleanup idempotent |
| Offline thực tế | Encrypted local draft, không hứa đồng bộ realtime | Khôi phục sau restart mà không plaintext JSON |
| Scale theo nhu cầu | Private Mongo ở MVP; backend API khi public multi-device | Không phát hành credential DB vào app công khai |

# 2. Các module và người chịu trách nhiệm

| Module | Trách nhiệm | Primary | Đối tác reviewer |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentation / Tkinter | Three-pane UI, presenters, editor state, async bridge | M2 | M5 |
| Domain / Application | Use cases, validation, business rules, DTO/ports | M3 | M1 |
| Mongo Adapter + Binary | Repository, index, schema migrations, GridFS cleanup | M4 | M3 |
| Reminders / Recovery | Clock scheduler, OS notify, AES-GCM local draft | M4+M3 | M5 |
| QA / Automation | Seed, fixture, CI, integration, benchmark, RTM | M5 | All |
| Governance / Architecture | DEC log, scope, import gate, sign-off, risk | M1 | Team |

Kỷ luật dependency: Domain không import bất kỳ UI/DB, Application chỉ biết Ports/DTO; Composition Root tạo adapters. Không chia microservices ở giai đoạn đầu.

# 3. Luồng dữ liệu phải thiết kế trước khi code

| Luồng | Thực thi | Rủi ro cần kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| Create / Edit Note | UI DTO → Use Case → NoteRepository → Mongo; version update | DB timeout, lost update, dirty/saved labels |
| Image <=1MiB | Validate magic bytes, size/pixels, inline BinData | Giới hạn document BSON 16MB |
| Image >1MiB | Temporary GridFS → note pointer write → cleanup on failure | Orphan image, crash between writes |
| Search & Filter | Debounce 300ms → typed filters → Mongo text index → cursor | Tiếng Việt có dấu, stale results, sort HIGH/MEDIUM/LOW |
| Delete / Restore | Soft-delete → 30-day retention → idempotent purge blob+note | Không dùng TTL trực tiếp cho notes chứa GridFS |
| Reminder | Save UTC → app-open scheduler poll 30s → OS notify attempted | App đóng, OS denies, duplicate/crash semantics |
| Offline Draft | DB fails → encrypt local → restart restore → version check | Keyring unavailable, conflict, no plaintext file |

# 4. Những quyết định chưa thể mặc nhiên coi là yêu cầu

DEC-01 promote FR-13 thành MVP; DEC-02 phương pháp delete; DEC-03 phạm vi offline; DEC-04 triển khai MongoDB; DEC-05 nhắc khi app tắt; DEC-06 một/nhiều ảnh; DEC-07 nghĩa tìm kiếm tiếng Việt; DEC-08 giới hạn nội dung; DEC-09 benchmark; DEC-10 PIN/passphrase; DEC-11 matrix HĐH. Xem đầy đủ 01_SRS_AUDIT_AND_DECISIONS.md.

# 5. Khả năng scale trong tương lai

Lộ trình: (1) chốt biên Core; (2) khi cần multi-device/public, thêm HTTP API, Identity, Authorization, rate limiting; (3) chuyển scheduler/purge thành backend jobs; (4) khi dữ liệu ảnh lớn, thay GridFS bằng S3 adapter; (5) scale Mongo/read replicas/sharding khi có số liệu. Không cần Kafka/microservices trong MVP.

Điều kiện tiên quyết để không phải viết lại: versioned DTO, repository ports, domain policy thuần Python, tests không phụ thuộc concrete adapter; migration schema và backup/rollback.

Giới hạn an toàn: direct MongoDB từ desktop chỉ dùng trong mạng riêng được kiểm soát; public desktop phải đi qua API với user auth và least-privilege backend.

# 6. Team 5 và lịch triển khai 9 tuần

Giả định lập kế hoạch: 5 người x 16 giờ/tuần x 9 tuần = 720 giờ. Backlog hiện 58 task = 571 giờ (~79,3%); buffer 149 giờ (~20,7%). Thay giả định khi xác nhận capacity thật.

| Tuần | Milestone | Điểm kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| W1 | SRS baseline + ADR/ports + repo/CI | DEC log, import gate, Mongo dev, seed |
| W2 | CRUD vertical slice | Create/edit/list, category/priority with Mongo persistence |
| W3 | Search / Filter / Sort / Trash | Stale search blocked, version/conflict tested |
| W4 | Image + GridFS | <=1MiB inline; >1MiB GridFS; orphan cleanup |
| W5 | Reminders + offline drafts | Fake clock, best effort notify, encrypted recovery |
| W6 | Regression / Hardening | End-to-end tests, 0 blocker P0/P1 |
| W7 | Release candidate & demo dry-run | RC smoke, bug fixes, UAT rehearsal |
| W8 | Packaging / Backup-Restore | Installable app, recovery exercise, user docs |
| W9 | UAT & Release 0.1 | Sign-off, final test report, NFR status evidence |

Phân công: M1 PM/Architect, M2 UI, M3 Core, M4 Data/Ops, M5 QA/Release. 58 task có owner/sprint/dependency/estimate và status editable trong 07_TEAM5_BACKLOG_TRACKER.xlsx.

# 7. Release checklist và minh bạch nghiệm thu

Mỗi FR MVP gắn với test ID trong 05_TEST_STRATEGY_AND_RTM.md; QA ghi PASS/FAIL/BLOCKED/NOT RUN kèm build hash.

0 lỗi P0/P1 mở trước release, hoặc có risk acceptance và mitigation được phê duyệt; PR reviewer khác author.

Không ghi key/PIN/nội dung note vào log, không chứa Mongo URI admin trong source/binary; kiểm tra bằng scan.

Có fault test Mongo disconnect, local draft recovery, GridFS compensation, reminder denied, stale UI result.

Ghi rõ OS đã kiểm thử thực tế. Không claim macOS/PERF target nếu không có bằng chứng.

Có backup/restore drill trên staging và tài liệu vận hành theo release package.

## Danh sách tài liệu đầy đủ

| Artifact | Mục tiêu |
| --- | --- |
| 01_SRS_AUDIT_AND_DECISIONS.md | 20 phát hiện, DEC log, yêu cầu ký duyệt |
| 02_SRS_V2_OPTIMIZED.md & SRS_v2_Optimized.docx | Requirements, AC, NFR, scope baseline |
| 03_SYSTEM_ARCHITECTURE.md | Ports/adapters, schema/index, state machines, scale path |
| 04_EXECUTION_PLAN_TEAM5.md | 9-week detailed ownership, milestones, risks |
| 05_TEST_STRATEGY_AND_RTM.md | RTM, cases, NFR verification, exit gates |
| 06_IMPLEMENTATION_BACKLOG.csv & 07_TEAM5_BACKLOG_TRACKER.xlsx | Actionable tasks & editable capacity dashboard |